## Sheet1
No. | Task | Pembagian | April | [5 empty] | Mei | [30 empty] | Juni
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Analisis
Eksplorasi tentang cash flow
Apa itu cash flow
Jenis cash flow
Eksplorasi tentang forecast keuangan
| Mencari modul serupa yang sudah ada | Lucky
| Eksplorasi modul terkait | Lucky
| Mencari data konkrit terkait kasus forecast dan cash flow | Alpin
Eksplorasi terkait reminder | bar: Mei 22 to Mei 25
2 | Desain
| Desain Model (Odoo) | Lucky | bar: Mei 8 to Mei 10
| Model Pemasukan | Lucky | bar: Mei 8 to Mei 10
| Model Pengeluaran | Lucky | bar: Mei 8 to Mei 10
| Model Perhitungan Forecastnya | Lucky | bar: Mei 8 to Mei 10
| Membuat Mockup | Alpin & Faatih | bar: Mei 11; Mei 14 to Mei 15
3 | Implementasi
| Membuat kerangka menu | Lucky
| Membuat model pemasukan & pengeluaran | Alpin | bar: Mei 15 to Mei 18
| Membuat layout view (UI) | Lucky | bar: Mei 15 to Mei 18
| Membuat perhitungan forecast | Faatih | bar: Mei 15 to Mei 18; Mei 21
| Membuat report | Taufiq | bar: Mei 17 to Mei 18; Mei 21
| Membuat security | Jeremi | bar: Mei 17 to Mei 18; Mei 21
Membuat reminder | bar: Mei 23 to Mei 25; Mei 28 to Juni 1
| Memperbaiki Bug | * | bar: Mei 30 to Juni 1; Juni 4
Ket:
* | Sesuai task masing-masing diimplementasi
Hari Sabtu dan Minggu
Hari Selasa (Mata Kuliah Proyek)